## ORÇAMENTO PARQUE OUT.2019
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [6 empty] | SINAPI
Obra: PARQUE MUNICIPAL
Endereço: RUA - BELA VISTA - BOM PRINCÍPIO/RS
Orçamento: Infraestrutura do parque e sanitário unissex |  |  |  | Data : SETEMBRO 2019
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Unid. | Quant. | Valor Unt. | Valor M.O. | Preço Total | 2019-09-01
[9 empty] | Preço | BDI
INFRA-ESTRUTURA PARQUE
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | MOVIMENTO DE TERRAS
1.1.1 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. | m² | 1000 | 1.8898 | 1.0176 | PREFEITURA | 98524 |  | 2.78 | 2.9073
1.1.2 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA. | m³ | 675 | 5.5129 | 2.9685 | PREFEITURA | 89885 |  | 8.11 | 8.4814
Subtotal item 1.0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
0
2 | PAVIMENTAÇÃO | [8 empty] | 0
2.1 | CALÇADA DE PASSEIO | [8 empty] | 0
2.1.1 | PÓ DE BRITA, PARA ASSENTAMENTO DO PAVs, CAMADA DE 5,0 CM. | m³ | 11.8 | 53.9465 | 29.0481 | 979.3373 | 73817/001 |  | 79.36 | 82.9947
2.1.2 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. | m² | 295 | 27.4287 | 14.7693 | 12448.4189 | 92397 |  | 40.35 | 42.198
2.1.3 | PÓ DE BRITA, PARA REJUNTE DO PAVs, CAMADA DE 1,0 CM. | m² | 2.95 | 53.9465 | 29.0481 | 244.8343 | 73817/001 |  | 79.36 | 82.9947
2.1.4 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. | m² | 135 | 17.035 | 9.1727 | 3538.046 | 94263 |  | 25.06 | 26.2077
2.2 | ESCADA EM PEDRA GRES | [8 empty] | 0
2.2.1 | ALVENARIA DE PEDRA GRES ARGAMASSADA, D=26X13X40. | m³ | 2.475 | 36.2453 | 19.5167 | 138.0111 | 4730 |  | 53.32 | 55.7621
2.2.2 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6, (CIMENTO, AREIA MÉDIA E ALVENARIT) COM ADITIVOS PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. | m³ | 1.9038 | 213.842 | 115.1457 | 626.3421 | 87330 |  | 314.58 | 328.9878
2.2.3 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. | m | 6.8 | 45.7665 | 24.6435 | 478.788 | 99857 |  | 70.41 | 70.41
Subtotal item 2.0 | [5 empty] | 18453.7777 |  |  |  | 0
0
3 | FECHAMENTOS | [8 empty] | 0
3.1 | MURO DE ALICERCE | [8 empty] | 0
3.1.1 | ALVENARIA DE PEDRA GRES ARGAMASSADA, D=26X13X40. | m³ | 24.7 | 36.2453 | 19.5167 | 1377.3228 | 4730 |  | 53.32 | 55.7621
3.1.2 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6, (CIMENTO, AREIA MÉDIA E ALVENARIT) COM ADITIVOS PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. | m³ | 5.7 | 213.842 | 115.1457 | 1875.2303 | 87330 |  | 314.58 | 328.9878
3.2 | PILAR DE CONCRETO ARMADO (28 Und. X 20x20/100) | [8 empty] | 0
3.2.1 | Concreto será preferencialmente usinado FCK 25. | [8 empty] | 0
3.2.1.1 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7-PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L | m³ | 1.0857 | 239.8908 | 129.172 | 400.6968 | 94965 |  | 352.9 | 369.0628
3.2.2 | Armação dos pilares | [8 empty] | 0
3.2.2.1 | AÇO CA-50, 10,0 MM, DOBRADO E CORTADO | kg | 73.6874 | 3.596 | 1.9363 | 407.6596 | 92794 |  | 5.29 | 5.5323
3.2.3 | Estribo dos pilares | [8 empty] | 0
3.2.3.1 | AÇO CA-60, 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO | kg | 41.8 | 4.1874 | 2.2547 | 269.281 | 92800 |  | 6.16 | 6.4421
3.2.4 | Arame de amarração da ferragem | [8 empty] | 0
3.2.4.1 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M). | kg | 1.1549 | 10.6132 | 5.7148 | 18.8569 | 34562 |  | 15.613 | 16.3281
3.2.5 | FORMA PILARES - (HAVERÁ REAPROVEITAMENTO) | [8 empty] | 0
3.2.5.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA EM MADEIRA SERRADA, (D = 540X15X2,5). | m² | 17.52 | 49.4873 | 26.647 | 1333.8719 | 92270 |  | 72.8 | 76.1342
3.3 | VOLUME DE CONCRETO ARMADO (22Und. X 30x30/30)
3.3.1 | Concreto será preferencialmente usinado FCK 25.
3.3.1 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 0.77143 | 239.8908 | 129.172 | 284.7056 | 94965 |  | 352.9 | 369.0628
3.4 | CERCAMENTO COM TELA - ENTORNO DA PRAÇA COM ALTURA DE 2,00 m. | [8 empty] | 0
3.4.1 | TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M | m² | 115.2 | 5.7577 | 3.1003 | 1020.4331 | 10931 |  | 8.47 | 8.8579
3.4.2 | MOURAO DE CONCRETO RETO, 10 X 10 CM, H= 2,00 M. | unid. | 18.2857 | 19.1899 | 10.333 | 539.8479 | 4108 |  | 28.23 | 29.5229
3.4.3 | PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIMENSOES 1,0X1,6M, INCLUSIVE CADEADO | unid. | 1 | 451.8567 | 243.3075 | 695.1642 | 85188 |  | 664.72 | 695.1642
Subtotal item 3.0 | [5 empty] | 8223.0699 |  |  |  | 0
0
4 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA E DRENAGEM | [8 empty] | 0
4.1 | ENTRADA DE ÁGUA | [8 empty] | 0
4.1.1 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). | Und. | 1 | 85.0596 | 45.8013 | PREFEITURA | 95634 |  | 125.13 | 130.861
4.1.2 | HIDRÔMETRO DN 20 (½), 1,5 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Und. | 1 | 90.0559 | 48.4917 | PREFEITURA | 95673 |  | 132.48 | 138.5476
4.2 | LOUÇAS E ACESSÓRIOS | [8 empty] | 0
4.2.1 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" ÁREA EXTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Und. | 2 | 23.4521 | 12.628 | 72.1602 | 86916 |  | 34.5 | 36.0801
4.3 | TUBOS DE PASSAGEM HIDROSANITÁRIOS E HIDRÁULICAS | [8 empty] | 0
4.3.1 | TUBO PVC, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, (DRENO DO MURO DE CONTENÇÃO). | m | 6.5 | 10.0538 | 5.4136 | 100.538 | 89508 |  | 14.79 | 15.4674
4.3.2 | TUBO PVC, DN 25 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. | m | 2 | 5.0711 | 2.7306 | 15.6033 | 89402 |  | 7.46 | 7.8017
4.3.2 | TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESPAGUETE, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM. | m | 25 | 0.82932 | 0.44656 | 31.8969 | 39848 |  | 1.22 | 1.2759
4.4 | CONEXÕES | [8 empty] | 0
4.4.2 | Joelho 90º soldável | [8 empty] | 0
4.4.2.1 | 25 mm. | Und. | 4 | 4.8128 | 2.5915 | 29.6171 | 89362 |  | 7.08 | 7.4043
4.4.3 | Tê 90 soldável | [8 empty] | 0
4.4.3.1 | TÊ SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648). | Und. | 1 | 6.6889 | 3.6017 | 10.2907 | 89395 |  | 9.84 | 10.2907
4.5 | EXTRAS | [8 empty] | 0
4.5.1 | ADESIVO PLÁSTICO DE PVC, BISNAGA 75GR | Und. | 1 | 4.1398 | 2.2291 | 6.3689 | 89383 |  | 5.32 | 5.5637
4.5.2 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18MM X 50M | Und. | 1 | 9.0205 | 4.8572 | 13.8778 |  |  |  | 0
Subtotal item 4.0 | [5 empty] | 280.3528 | 119 |  | 6.09 | 6.3689
[7 empty] | 3148 |  | 13.27 | 13.8778
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | 0
5.1 | ENTRADA DE LUZ | [8 empty] | 0
5.1.1 | POSTE DE CONCRETO, PADRÃO RGE INCLUSIVE ESCAVACAO. | Und. | 1 | 820.131 | 441.609 | 1261.74 | - |  | 1261.74 | 1261.74
5.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [8 empty] | 0
5.2.1 | 2.5 mm² - Vermelho | m | 70 | 1.849 | 0.9956 | 199.1203 | 91926 |  | 2.72 | 2.8446
5.2.2 | 2.5 mm² - Branco | m | 70 | 1.849 | 0.9956 | 199.1203 | 91926 |  | 2.72 | 2.8446
5.3 | ELÉTRODUTOS | [8 empty] | 0
5.3.1 | TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESPAGUETE, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM. | m | 70 | 0.82932 | 0.44656 | 89.3113 | 39848 |  | 1.22 | 1.2759
5.4 | DISPOSITIVO ELÉTRICA - EMBUTIDO | [8 empty] | 0
5.4.1 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Und. | 5 | 21.5011 | 11.5775 | 165.3933 | 83399 |  | 31.63 | 33.0787
5.5 | LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 39387 |  | 72.61 | 75.9355
5.5.1 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = 95 MM | Und. | 5 | 222.985 | 120.0688 | 1715.2689 | 5050 |  | 328.03 | 343.0538
5.5.2 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | Und. | 5 | 36.6056 | 19.7107 | 281.5817 | 38781 |  | 53.85 | 56.3163
5.6 | EXTRAS | [8 empty] | 0
5.6.1 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M. | Und. | 1 | 4.4185 | 2.3792 | 6.7977 | 20111 |  | 6.5 | 6.7977
Subtotal item 5.0 | [5 empty] | 3918.3335
6 | APARELHOS PLAYGROUND | [8 empty] | 0
6.1 | PLAYGROUND
6.1.1 | GANGORRA | Und. | 1 | 557.4114 | 300.1446 | 857.556 | - | 810 | 820 | 857.556
6.1.2 | ESCORREGADOR | Und. | 1 | 537.0183 | 289.1637 | 826.182 | - | 810 | 790 | 826.182
6.1.3 | GIRA-GIRA | Und. | 1 | 505.7489 | 272.3263 | 778.0752 | - | 744 | 744 | 778.0752
6.1.4 | BALANÇO | Und. | 1 | 721.9157 | 388.7239 | 1110.6396 | - | 1072 | 1062 | 1110.6396
6.2 | APARELHOS DE SAÚDE | [8 empty] | 0
6.2.1 | SIMULADOR DE ESQUI DUPLO | Und. | 1 | 509.8275 | 274.5225 | 784.35 | - | 810 | 750 | 784.35
6.2.2 | CADEIRA PRESSÃO DE PERNAS | Und. | 1 | 537.0183 | 289.1637 | 826.182 | - | 810 | 790 | 826.182
6.2.3 | ALONGADOR TRÊS ALTURAS | Und. | 1 | 635.585 | 342.238 | 977.823 | - | 744 | 935 | 977.823
6.2.4 | CADEIRA BIKE SIMPLES | Und. | 1 | 721.9157 | 388.7239 | 1110.6396 | - | 1072 | 1062 | 1110.6396
6.2.5 | MÁQUINA BICEPS HÍBRIDA | Und. | 1 | 2107.287 | 1134.693 | 3241.98 | - | 1072 | 3100 | 3241.98
Subtotal item 6.0 | [5 empty] | 10513.4274 | - | 744 |  | 0
[7 empty] | - | 1072 |  | 0
7 | DIVERSOS | [8 empty] | 0
7.1 | BANCO COM ENCOSTO, 1,60M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO | Und. | 4 | 466.3834 | 251.1295 | 2870.0517 | 42439 |  | 686.09 | 717.5129
7.2 | LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L, EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO | Und. | 1 | 477.2257 | 256.9677 | 734.1934 | 42440 |  | 702.04 | 734.1934
7.3 | GRAMA BATATAIS EM PLACAS. | m² | 170 | 7.0356 | 3.7884 | PREFEITURA | 3324 |  | 10.35 | 10.824
Subtotal item 7.0 | [5 empty] | 3604.2451 |  |  |  | 0
0
| TOTAL INFRA DO PARQUE COM BDI DE |  | 5% | 44993.2064 | [5 empty] | 0
0
SANITÁRIO UNISSEX | [9 empty] | 0
0
8 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 0
8.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. | m³ | 0.864 | 85.2771 | 45.9185 | 113.353 | 96522 |  | 125.45 | 131.1956
Subtotal item 8.0 | [5 empty] | 113.353 |  |  |  | 0
0
9 | INFRA-ESTRUTURA | [8 empty] | 0
9.1 | SAPATA DE CONCRETO ARMADO (6 Und. X 60x60/40) | [8 empty] | 0
9.1.1 | Lastro de brita | [8 empty] | 0
9.1.1.1 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA N. 1 - (ESPESSURA 5,0 CM). | m³ | 0.108 | 68.7044 | 36.9947 | 11.4155 | 83682 |  | 101.07 | 105.699
9.1.2 | Concreto será preferencialmente usinado FCK 25. | [8 empty] | 0
9.1.2.1 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 0.864 | 239.8908 | 129.172 | 318.8703 | 94965 |  | 352.9 | 369.0628
9.1.3 | Armação superior das sapatas | [8 empty] | 0
9.1.3.1 | AÇO CA-50, 10,0 MM, DOBRADO E CORTADO, | kg | 48.8664 | 3.596 | 1.9363 | 270.3427 | 92794 |  | 5.29 | 5.5323
9.1.4 | Armação inferior das sapatas | [8 empty] | 0
9.1.4.1 | AÇO CA-50, 10,0 MM, DOBRADO E CORTADO, | kg | 48.8664 | 3.596 | 1.9363 | 270.3427 | 92794 |  | 5.29 | 5.5323
9.1.5 | Arame de amarração da ferragem | [8 empty] | 0
9.1.5.1 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M). | kg | 0.97733 | 10.6132 | 5.7148 | 15.9579 | 34562 |  | 15.613 | 16.3281
9.1.6 | FORMA SAPATAS - (HAVERÁ REAPROVEITAMENTO) | [8 empty] | 0
9.1.6.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA EM MADEIRA SERRADA, (D = 540X15X2,5). | m² | 8.88 | 49.4873 | 26.647 | - | 92270 |  | 72.8 | 76.1342
9.2 | VIGA BALDRAME DE CONCRETO ARMADO (18,7m X 15x20) | [8 empty] | 0
9.2.1 | Concreto será preferencialmente usinado FCK 25. | [8 empty] | 0
9.2.1.1 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 0.561 | 239.8908 | 129.172 | 207.0442 | 94965 |  | 352.9 | 369.0628
9.2.2 | Armação superior das vigas | [8 empty] | 0
9.2.2.1 | AÇO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO | kg | 9.163 | 4.1058 | 2.2108 | 57.8793 | 92792 |  | 6.04 | 6.3166
9.2.3 | Armação inferior das vigas | [8 empty] | 0
9.2.3.1 | AÇO CA-50, 10,0 MM, DOBRADO E CORTADO | kg | 23.0758 | 3.596 | 1.9363 | 127.6618 | 92794 |  | 5.29 | 5.5323
9.2.4 | Estribo das vigas | [8 empty] | 0
9.2.4.1 | AÇO CA-60, 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO | kg | 10.7993 | 4.1874 | 2.2547 | 69.5702 | 92800 |  | 6.16 | 6.4421
9.2.5 | Arame de amarração da ferragem | [8 empty] | 0
9.2.5.1 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M). | kg | 0.43038 | 10.6132 | 5.7148 | 7.0273 | 34562 |  | 15.613 | 16.3281
9.2.6 | FORMA VIGAS BALDRAME - (HAVERÁ REAPROVEITAMENTO) | [8 empty] | 0
9.2.6.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA EM MADEIRA SERRADA, (D = 540X15X2,5). | m² | 14.025 | 49.4873 | 26.647 | - | 92270 |  | 72.8 | 76.1342
Subtotal item 9.0 | [5 empty] | 1356.1119 |  |  |  | 0
0
10 | SUPRAESTRUTURA | [8 empty] | 0
10.1 | PILAR DE CONCRETO ARMADO (6 Und. X 15x15/270) | [8 empty] | 0
10.1.1 | Concreto será preferencialmente usinado FCK 25. | [8 empty] | 0
10.1.1.2 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L | m³ | 0.3645 | 239.8908 | 129.172 | 134.5234 | 94965 |  | 352.9 | 369.0628
10.1.2 | Armação dos pilares | [8 empty] | 0
10.1.2.1 | AÇO CA-50, 10,0 MM, DOBRADO E CORTADO, | kg | 39.9816 | 3.596 | 1.9363 | 221.1895 | 92794 |  | 5.29 | 5.5323
10.1.3 | Estribo dos pilares | [8 empty] | 0
10.1.3.1 | AÇO CA-60, 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO, | kg | 24.948 | 4.1874 | 2.2547 | 160.7182 | 92800 |  | 6.16 | 6.4421
10.1.4 | Arame de amarração da ferragem | [8 empty] | 0
10.1.4.1 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M). | kg | 0.6493 | 10.6132 | 5.7148 | 10.6018 | 34562 |  | 15.613 | 16.3281
10.1.5 | FORMA PILARES - (HAVERÁ REAPROVEITAMENTO) | [8 empty] | 0
10.1.5.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA EM MADEIRA SERRADA, (D = 540X15X2,5). | m² | 9.72 | 49.4873 | 26.647 | - | 92270 |  | 72.8 | 76.1342
10.2 | VIGA AÉREA DE CONCRETO ARMADO (16m X 15x15) | [8 empty] | 0
10.2.1 | Concreto será preferencialmente usinado FCK 25. | [8 empty] | 0
10.2.1.1 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 0.36 | 239.8908 | 129.172 | 132.8626 | 94965 |  | 352.9 | 369.0628
10.2.2 | Armação superior das vigas | [8 empty] | 0
10.2.2.1 | AÇO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO, 1 | kg | 7.84 | 4.1058 | 2.2108 | 49.5224 | 92792 |  | 6.04 | 6.3166
10.2.3 | Armação inferior das vigas | [8 empty] | 0
10.2.3.1 | AÇO CA-50, 10,0 MM, DOBRADO E CORTADO, | kg | 29.616 | 3.596 | 1.9363 | 163.8441 | 92794 |  | 5.29 | 5.5323
10.2.4 | Estribo das vigas | [8 empty] | 0
10.2.4.1 | AÇO CA-60, 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO, | kg | 9.24 | 4.1874 | 2.2547 | 59.5253 | 92800 |  | 6.16 | 6.4421
10.2.5 | Arame de amarração da ferragem | [8 empty] | 0
10.2.5.1 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M). | kg | 0.46696 | 10.6132 | 5.7148 | 7.6246 | 34562 |  | 15.613 | 16.3281
10.2.6 | FORMA VIGAS AÉREAS - (HAVERÁ REAPROVEITAMENTO) | [8 empty] | 0
10.2.6.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA EM MADEIRA SERRADA, (D = 540X15X2,5). | m² | 12 | 49.4873 | 26.647 | - | 92270 |  | 72.8 | 76.1342
10.3 | VERGA DE CONCRETO ARMADO (11 m X 15x5) | [8 empty] | 0
10.3.1 | Concreto será preferencialmente usinado FCK 25. | [8 empty] | 0
10.3.1.1 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 0.0375 | 239.8908 | 129.172 | 13.8399 | 94965 |  | 352.9 | 369.0628
10.3.2 | Armação das vergas | [8 empty] | 0
10.3.2.1 | AÇO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO, | kg | 2.45 | 4.1058 | 2.2108 | 15.4757 | 92792 |  | 6.04 | 6.3166
10.3.3 | FORMA VERGA - (HAVERÁ REAPROVEITAMENTO) | [8 empty] | 0
10.3.3.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA EM MADEIRA SERRADA, (D = 540X15X2,5). | m² | 0.75 | 49.4873 | 26.647 | - | 92270 |  | 72.8 | 76.1342
Subtotal item 10.0 | [5 empty] | 969.7273 |  |  |  | 0
0
11 | PAVIMENTAÇÃO E PISO | [8 empty] | 0
11.1 | Contrapiso térreo em concreto armado, A=12,70m² | [8 empty] | 0
11.1.1 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA N. 1 - (ESPESSURA 5,0 CM). | m³ | 0.635 | 68.7044 | 36.9947 | 67.1189 | 83682 |  | 101.07 | 105.699
11.1.2 | AÇO CA-60, 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO, | kg | 6.5193 | 4.1874 | 2.2547 | 41.9984 | 92800 |  | 6.16 | 6.4421
11.1.3 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M). | kg | 0.65193 | 10.6132 | 5.7148 | 10.6448 | 34562 |  | 15.613 | 16.3281
11.1.4 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 0.635 | 239.8908 | 129.172 | 234.3549 | 94965 |  | 352.9 | 369.0628
Subtotal item 11.0 | [5 empty] | 354.117 |  |  |  | 0
0
12 | PAREDES E FECHAMENTOS | [8 empty] | 0
12.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES, | m² | 47.25 | 24.8252 | 13.3674 | 1804.6011 | 87477 |  | 36.52 | 38.1926
12.2 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6, COM ADITIVOS PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. | m³ | 3.525 | 213.842 | 115.1457 | 1159.6819 | 87330 |  | 314.58 | 328.9878
Subtotal item 12.0 | [5 empty] | 2964.283 |  |  |  | 0
0
13 | COBERTURA | [8 empty] | 0
13.1 | ESTRUTURA DE TELHADO | [8 empty] | 0
13.1.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. | Und. | 3 | 484.4041 | 260.833 | 2235.7112 | 92555 |  | 712.6 | 745.2371
13.1.2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA PARA TELHADOS COM 2 ÁGUAS, PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO: GUIAS E CAIBROS. | m² | 25 | 18.6461 | 10.0402 | 717.1573 | 92565 |  | 27.43 | 28.6863
13.1.3 | TELHAMENTO TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | m² | 25 | 21.5963 | 11.6288 | 830.6267 | 94207 |  | 31.77 | 33.2251
13.1.4 | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 11) PARA INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA DE TELHADO 17x27. | kg | 5 | 7.1376 | 3.8433 | 54.9045 | 5069 |  | 10.5 | 10.9809
13.1.5 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. | m | 6 | 26.3343 | 14.18 | 243.0858 | 94223 |  | 38.74 | 40.5143
13.2 | FORRO | [8 empty] | 0
13.2.1 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. | m² | 25 | 28.0473 | 15.1024 | 1078.7427 | 96111 |  | 41.26 | 43.1497
Subtotal item 13.0 | [5 empty] | 5160.2282 |  |  |  | 0
0
14 | ESQUADRIAS | [8 empty] | 0
14.1 | ALUMÍNIO - (COMPLETO) | [8 empty] | 0
14.1.1 | PORTA DE ALUMÍNIO, 90X210CM, FIXAÇÃO PARAFUSOS, INCLUI GUARNIÇÃO, FERRAGENS E FECHADURA, (1 UNIDADES). | Und. | 2 | 392.5808 | 211.3896 | 1207.9408 | 94807 |  | 577.52 | 603.9704
14.1.2 | JANELA DE ALUMÍNIO 60x60cm TIPO MAXIM-AR DE ABRIR, INCLUI GUARNIÇÃO, FERRAGENS E FECHADURA, (1 UNIDADES). | m² | 0.42 | 334.9091 | 180.3357 | 216.4028 | 94569 |  | 492.68 | 515.2447
14.1.3 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA, (200X160), INCLUI GUARNIÇÃO, FERRAGENS E FECHADURA, (2 UNIDADES). | m² | 1.2 | 378.6319 | 203.8787 | 699.0127 | 94562 |  | 557 | 582.5106
Subtotal item 14.0 | [5 empty] | 2123.3563 |  |  |  | 0
0
15 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | [8 empty] | 0
15.1 | LOUÇAS E ACESSÓRIOS | [8 empty] | 0
15.1.1 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5CM, PADRÃO POPULAR, COM TORNEIRA, SIFÃO E EQUIPAMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Und. | 2 | 139.5228 | 75.1277 | 429.3009 | 86902 |  | 205.25 | 214.6505
15.1.2 | MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P) | Und. | 1 | 359.7547 | 193.7141 | 553.4687 | 11697 |  | 529.23 | 553.4687
15.1.3 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Und. | 1 | 259.4206 | 139.688 | 399.1087 | 86888 |  | 381.63 | 399.1087
15.2 | TUBOS DE PASSAGEM HIDROSANITÁRIOS E HIDRÁULICAS | [8 empty] | 0
15.2.1 | TUBO PVC, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. | m | 5 | 32.0172 | 17.24 | 246.2859 | 89512 |  | 47.1 | 49.2572
15.2.2 | TUBO PVC, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. | m | 1 | 13.7449 | 7.4011 | 21.1461 | 89509 |  | 20.22 | 21.1461
15.2.3 | TUBO PVC, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. | m | 1 | 10.0538 | 5.4136 | 15.4674 | 89508 |  | 14.79 | 15.4674
15.2.4 | TUBO PVC, DN 25 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. | m | 20 | 4.1874 | 2.2547 | 128.8426 | 38979 |  | 6.16 | 6.4421
15.3 | CONEXÕES | [8 empty] | 0
15.3.1 | Joelho 90º soldável | [8 empty] | 0
15.3.1.1 | 25 mm. | Und. | 2 | 4.8128 | 2.5915 | 14.8085 | 89362 |  | 7.08 | 7.4043
15.3.1.2 | 40 mm. | Und. | 1 | 8.6263 | 4.6449 | 13.2712 | 94676 |  | 12.69 | 13.2712
15.3.1.3 | 100 mm. | Und. | 2 | 18.5713 | 9.9999 | 57.1425 | 89584 |  | 27.32 | 28.5713
15.3.2 | Junção 45º soldável | [8 empty] | 0
15.3.2.1 | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Und. | 1 | 7.6882 | 4.1398 | 11.828 | 10908 |  | 11.31 | 11.828
15.3.3 | Tê 90 soldável | [8 empty] | 0
15.3.3.1 | TÊ SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648). | Und. | 1 | 0.67297 | 0.36237 | 1.0353 | 7139 |  | 0.99 | 1.0353
15.3.4 | Registros | [8 empty] | 0
15.3.4.1 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 " | Und. | 1 | 72.3139 | 38.9383 | 111.2522 | 6013 |  | 106.38 | 111.2522
15.3.5 | Adaptador e luva | [8 empty] | 0
15.3.5.2 | LUVA SOLDÁVEL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Und. | 2 | 4.0174 | 2.1632 | 12.3614 | 89385 |  | 5.91 | 6.1807
15.4 | CAIXAS DE PASSAGEM, RALOS, FOSSA E FILTRO | [8 empty] | 0
15.4.1 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. | Und. | 1 | 319.1588 | 171.8547 | 491.0136 | 97902 |  | 469.51 | 491.0136
15.4.2 | FOSSA SÉPTICA CILINDRICO CONCRETO PRÉ MOLDADO ø110, h=150cm. | Und. | 1 | 488.5303 | 263.0548 | 751.5851 | 3277 |  | 718.67 | 751.5851
15.4.3 | FILTRO ANAEROBIO CILINDRICO CONCRETO PRÉ MOLDADO ø93, h=150cm. | Und. | 1 | 404.5651 | 217.8428 | 622.4079 | 11894 |  | 595.15 | 622.4079
15.5 | EXTRAS | [8 empty] | 0
15.5.1 | ADESIVO PLÁSTICO DE PVC, BISNAGA 75 GR. | Und. | 1 | 4.1398 | 2.2291 | 6.3689 | 119 |  | 6.09 | 6.3689
15.5.2 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M | Und. | 1 | 9.0205 | 4.8572 | 13.8778 | 3148 |  | 13.27 | 13.8778
Subtotal item 15.0 | [5 empty] | 3900.5725 |  |  |  | 0
0
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | 0
16.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [8 empty] | 0
16.1.1 | 1.5 mm² - Azul claro | m | 10 | 1.312 | 0.70644 | 20.1839 | 91924 |  | 1.93 | 2.0184
16.1.2 | 1.5 mm² - Vermelho | m | 10 | 1.312 | 0.70644 | 20.1839 | 91924 |  | 1.93 | 2.0184
16.1.3 | 1.5 mm² - Branco | m | 10 | 1.312 | 0.70644 | 20.1839 | 91924 |  | 1.93 | 2.0184
16.2 | ELETRODUTOS | [8 empty] | 0
16.2.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS. | m | 10 | 4.4185 | 2.3792 | 67.977 | 91834 |  | 6.5 | 6.7977
16.3 | DISPOSITIVO ELÉTRICA - EMBUTIDO | [8 empty] | 0
16.3.1 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA. | Und. | 1 | 27.4287 | 14.7693 | 42.198 | 92023 |  | 40.35 | 42.198
16.4 | DISTRIBUIÇÃO E ENTRADA DE ENERGIA | [8 empty] | 0
16.4.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA. | Und. | 1 | 47.2032 | 25.4171 | 72.6204 | 74131/001 |  | 69.44 | 72.6204
16.5 | LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS | [8 empty] | 0
16.5.1 | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLÁSTICO BASE E27, (NÃO INCLUI LAMPADA). | Und. | 3 | 2.1617 | 1.164 | 9.9769 | 38773 |  | 3.18 | 3.3256
16.5.2 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V). | Und. | 3 | 9.5032 | 5.1171 | 43.8609 | 38191 |  | 13.98 | 14.6203
16.6 | EXTRAS | [8 empty] | 0
16.6.1 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W. | Und. | 1 | 21.5011 | 11.5775 | 33.0787 | 83399 |  | 31.63 | 33.0787
16.6.2 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M. | Und. | 1 | 4.4185 | 2.3792 | 6.7977 | 20111 |  | 6.5 | 6.7977
Subtotal item 16.0 | [5 empty] | 337.0613 |  |  |  | 0
0
17 | REVESTIMENTO DE PAREDE E PISO | [8 empty] | 0
17.1 | REVESTIMENTO DE PAREDES | [8 empty] | 0
17.1.1 | CHAPISCO EM PAREDE, ARGAMASSA, TRAÇO - 1:3 , (LADO INTERNO). | m² | 91 | 2.1957 | 1.1823 | 307.392 | 87879 |  | 3.23 | 3.3779
17.1.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, ESPESSURA DE 20MM, (LADO INTERNO). | m² | 91 | 9.7683 | 5.2599 | 1367.5613 | 87543 |  | 14.37 | 15.0281
17.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO | [8 empty] | 0
17.2.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM | m² | 12.7 | 17.4769 | 9.4106 | 341.4715 | 93391 |  | 25.71 | 26.8875
17.2.2 | CIMENTO COLA PARA ASSENTAMENTO DE PAREDE CERÂMICO, SACO DE 20KG/RENDIMENTO DE 4,0m². | Und | 3.175 | 19.9033 | 10.7172 | 97.2201 | - |  | 29.2795 | 30.6205
17.2.3 | REJUNTE COLORIDO, CIMENTÍCIO - RENDIMENTO DE 5,0kg/m². | kg | 2.54 | 1.9441 | 1.0468 | 7.5971 | 34357 |  | 2.86 | 2.991
Subtotal item 17.0 | [5 empty] | 2121.242 |  |  |  | 0
0
18 | PINTURAS | [8 empty] | 0
18.1 | ACRÍLICA | [8 empty] | 0
18.1.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, | m² | 91 | 1.3391 | 0.72108 | 187.4806 | 88485 |  | 1.97 | 2.0602
18.1.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, | m² | 91 | 6.8793 | 3.7042 | 963.0981 | 88487 |  | 10.12 | 10.5835
Subtotal item 18.0 | [5 empty] | 1150.5787
| TOTAL SANITÁRIO UNISSEX COM BDI DE |  | 5% | 20550.6312
| TOTAL GERAL COM BDI DE |  | 4.58% | 65543.8377
Bom Principio, outubro 2019
Carlos Aurelio Altmann
Eng.Civil - CREA-RS 51.952
Secretaria de Infraestrutura

## CÁLCULO DE BDI (2)
Obra: PRAÇA BELA VISTA
Area = 1.575,00 m²
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA
DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)
ITEM | DESCRIÇÃO | TAXA
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) | 0.5%
2 | SEGURO E GARANTIA (G) | 0.5%
3 | RISCO ( R) | 0.5%
4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) | 0.5%
5 | LUCRO (L) | 2%
6 | PIS/COFINS e ISSQN (I) | 0.5%
| PIS | 0.65%
| COFINS | 3%
| ISSQN | 3%
| DESONERAÇÃO | 2%
Fórmula utilizada:
BDI = (1+AC+S+R+G)X(1+DF)X(1+L) -1
(1-I)
| TOTAL DA TAXA DE BDI | 4.58%

## CÁLCULO DE BDI
Obra: PRAÇA BELA VISTA
Area = 1.575,00 m²
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA
DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)
ITEM | DESCRIÇÃO | TAXA
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) | 0.5%
2 | SEGURO E GARANTIA (G) | 0.5%
3 | RISCO ( R) | 0.5%
4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) | 0.5%
5 | LUCRO (L) | 2%
6 | PIS/COFINS e ISSQN (I) | 0.5%
| PIS | 0.65%
| COFINS | 3%
| ISSQN | 3%
| DESONERAÇÃO | 2%
Fórmula utilizada:
BDI = (1+AC+S+R+G)X(1+DF)X(1+L) -1
(1-I)
| TOTAL DA TAXA DE BDI | 4.58%

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCÍPIO - RS
Obra: Praça Municipal Bela Vista
Endereço: Rua São Luis, Bela Vista , Bom Princípio - RS
Construção: Infraestrutura de praça
Data: outubro 2019
Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | ETAPAS |  | ETAPAS |  | % TOTAL | R$ TOTAL
|  | Mês 1 |  | Mês 2
|  | % | R$ | % | R$
INFRA-ESTRUTURA PARQUE
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100 | 0 | 0,00 |  | #VALUE! | 0
2 | PAVIMENTAÇÃO | 50 | 9226.8888 | 50 | 9226.8888 | 100 | 18453.7777
3 | FECHAMENTOS | 100 | 8223.0699 | 0,00 |  | #VALUE! | 8223.0699
4 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA E DRENAGEM | 50 | 140.1764 | 50 | 140.1764 | 100 | 280.3528
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 50 | 1959.1667 | 50 | 1959.1667 | 100 | 3918.3335
6 | APARELHOS PLAYGROUND | 0,00 |  | 100 | 10513.4274 | #VALUE! | 10513.4274
7 | DIVERSOS | 0,00 |  | 100 | 3604.2451 | #VALUE! | 3604.2451
SANITÁRIO UNISSEX
8 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100 | 113.353 | 0,00 |  | #VALUE! | 113.353
9 | INFRA-ESTRUTURA | 100 | 1356.1119 | 0,00 |  | #VALUE! | 1356.1119
10 | SUPRAESTRUTURA | 80 | 775.7819 | 20 | 193.9455 | 100 | 969.7273
11 | PAVIMENTAÇÃO E PISO | 100 | 354.117 | 0,00 |  | #VALUE! | 354.117
12 | PAREDES E FECHAMENTOS | 80 | 2371.4264 | 20 | 592.8566 | 100 | 2964.283
13 | COBERTURA | 60 | 3096.1369 | 40 | 2064.0913 | 100 | 5160.2282
14 | ESQUADRIAS | 0,00 |  | 100 | 2123.3563 | #VALUE! | 2123.3563
15 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 50 | 1950.2863 | 50 | 1950.2863 | 100 | 3900.5725
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 50 | 168.5307 | 50 | 168.5307 | 100 | 337.0613
17 | REVESTIMENTO DE PAREDE E PISO | 20 | 424.2484 | 80 | 1696.9936 | 100 | 2121.242
18 | PINTURAS | 0,00 |  | 100 | 1150.5787 | #VALUE! | 1150.5787
TOTAL GERAL, COM BDI INCLUÍDO DE 5% |  | 55 | 30159.2943 | 45 | 35384.5434 | 100 | 65543.8377
Bom Princípio, outubro de 2019.
Carlos Aurelio Altmann
Eng.Civil - CREA-RS 51.952
Secretaria de Infraestrutura